## Sheet1
万隆证券咨询公司 项目需求变更申请表
项目名称 | 万隆证券网2.2 |  | 申请人 | 郭义河 | 申请日期 | 2011.08.19
版本号 | V2.2 |  | 变更编号 |  | 审批人
影响评估
审批意见
变更简述 | 万隆运营部seo需要
变更内容 | 编号 | 描述 |  |  |  | 申请原因 | 优先级
| 1 | 万隆网的链接做一个外链地址处理 |  |  |  | R1 | 高
2
注释 | 流程： 1、填写申请变更表，先提交给技术组长做影响评估，然后技术组长提交项目负责人审批。 2、需求变更被审批后，配置管理员归档申请表；需求分析师按照变更请求，负责修正需求文档。 3、提交给配置管理员重新基线化，开发人员只针对基线化的需求开发。 4、特殊情况，可在需求变更被审批后依照需求变更单开发，积累一定变更单后再基线化。 其他要求： 变更编号与归档文件名规则：PrjCode-yymmdd-x-ResultCode(如：S-20100423-01-A)。 x(累计变更数)，ResultCode(审批结果)：A(Approved批准)，D(Delayed推迟)，R(Rejected不实施) 字体：所有填写项为10号宋体字。 审批人：搜索研究项目、CRM3.0项目暂由郭建明审批。 基线化的文件命名规则：Project Code-Version No.-Date。 Version No.采用X.Y.Z模式，X代表主版本号，Y代表次版本号，Z代表修订版本号，比如可以将V1.1定义为：S-V1.1.1-20100105，将V1.2定义为：S-V1.2.1-20100226。下个版本V1.3，则为V1.3.0，有主要的修订，就升级Z，比如每周累计几次需求变更以后，重新基线化需求时候，修改Z。
申请原因 | R1、原需求测试后效果不好,需要改进 R2、原需求未考虑成熟需修正 R3、新补充需求 R4、原需求技术实现困难，替代方案改进 R5、其它